РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОМПАНИИ

Мичкова М.М.

Екатеринбург, Россия

Целью управления рисками является снижение вероятности возникновения и/или значимости воздействия неблагоприятных событий. Процесс управления рисками заключается в воздействии системы определенных принципов и методов на риск для получения необходимого результата. Нестабильность социально-экономической и политической ситуаций в стране, длительные сроки реализации проектов, низкая оборачиваемость и окупаемость средств, недостаточный объем инвестиций и растущая дебиторская задолженность побудили ЗАО «Тяжпромэлектромет» (инжиниринговую компанию, оказывающую полный комплекс услуг в сфере проектирования и строительства электроснабжения для промышленных и энергетических предприятий) для сохранения уровня деятельности на рынке уделить внимание проблеме рисков. Повышение эффективности предприятия, включающее разработку механизма управления рисками, стало основной задачей.

Существуют различные стандарты по управлению рисками, а также огромное число отраслевых практик. За основу для разработки системы управления рисками ЗАО «Тяжпромэлектромет» был взят стандарт ANSI PMI PMBOK (Американский национальный стандарт «Руководство к Своду знаний по управлению проектами»).

Сейчас на предприятии разработан и действует следующий механизм:

1. Инициируется работа по управлению рисками приказом, где устанавливается срок подготовки плана управления рисками проекта (УРП).

2. Стадия планирования управления рисками в проекте завершается планом УРП, в котором фиксируются все действия, которые будут предприниматься в отношении управления рисками.

3. Идентификация рисков проводится в виде опроса на основании разработанной классификации возможных рисков. Это один из ключевых моментов, т.к. на основе выявленных рисков осуществляются мероприятия по управлению ими.

В практике управления рисками отсутствует общепризнанная классификация рисков, поэтому была проведена работа по выявлению всей возможной совокупности рисков, влияющих на деятельность компании. Итог работы по выявлению рисков заключается в реестре рисков проекта, содержащем, кроме самого возможного риска, причину его возникновения, возможные последствия и меры по реагированию.

4. Если качественный или количественный анализ не требуется для выработки плана реагирования на риски, он не производится. Качественный анализ заключается в оценке вероятности возникновения и степени воздействия риска на результат проекта. Количественный анализ проводится для оценки вероятности достижения результатов проекта. На данный момент такого анализа на предприятии не проводится.

5. Результаты всех предшествующих этапов позволяют составить план мероприятий по предупреждению появления рисков и снижению их последствий. В соответствии с планом предпринимаются необходимые действия (к примеру, страхование) и резервируются средства (на основании оценки плана мероприятий) в бюджете проекта на случай потенциально возможных изменений.

6. Итеративно проводится процедура мониторинга рисков, заключающаяся в контроле реализации плана реагирования на риски и его обновлении. Отсчетной точкой процедуры является каждое отчетное совещание по проекту.

Методы и средства управления рисками, обычно ассоциируются со сложнейшими математическими вычислениями, но на самом деле могут быть предельно просты и требуют минимум времени и ресурсов. На взгляд автора управление рисками позволяет всесторонне оценить возможные риски и обезопасить себя в ходе реализации проекта.